**ДОРОЖНАЯ КАРТА»**

**по введению учебного предмета «Труд (технология)»**

**в общеобразовательных организациях Талицкого района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | | **Сроки исполнения** | **Ответственные** |
| **1. Организация образовательного процесса** | | | | |
| 1. | Разработка и утверждение на уровне общеобразовательной организации дорожной карты по введению учебного предмета «Труд (технология)» | | До 10 июня  2024 года | Руководители ОО  Сапегина С.Ю.,  Суворова А.Г. |
| 2. | Назначение ответственного лица (координатора) по введению учебного предмета  «Труд (технология)» в общеобразовательной организации | | До 10 июня  2024 года | Руководители ОО |
| 3. | Внесение изменений в основные образовательные программы начального общего, основного общего образования в части учебного предмета «Труд (технология)» | | До 30 августа  2024 года | Руководители ОО |
| 4. | Обновление учебно-методической документации в общеобразовательной организации | | До 30 августа  2024 года | Руководители ОО |
| 5. | Приведение в соответствие с названием учебного предмета «Труд (технология)» названия учебных кабинетов | | До 30 августа  2024 года | Руководители ОО |
| **2.Обеспечение кадровых вопросов** | | | | |
| 6. | Разработка должностных инструкций для педагогических работников, преподающих учебный предмет «Труд (технология)» в ОО | | до 30 августа  2024 года | Руководители ОО |
| 7. | Внесение изменений в штатное расписание ОО | | до 30 августа  2024 года | Руководители ОО |
| 8. | Внесение изменений в кадровые документы работников в части наименования должностей педагогических работников, преподающих учебный предмет «Труд  (технология)» | | до 30 августа  2024 года | Руководители ОО |
| 9. | Направление педагогических работников на курсы повышения квалификации по  ДПППК «Учитель учебного предмета «Труд (технология)» | | с 1 июня по 31  августа 2024 года | Руководители ОО  Бакина Е.С. |
| **3. Обеспечение материально-технических условий в части оснащения кабинетов учебного предмета «Труд (технология)»** | | | | |
| 10. | Определение дефицитов и способов их ликвидации при организации условий реализации учебного предмета «Труд (технология)» в соответствии с требованиями к  материально- техническому обеспечению образовательного процесса | До 10 июня  2024 года | | Руководители ОО |
| 11. | Обеспечение материально-технических условий в части оснащения кабинетов учебного предмета «Труд (технология)» в соответствии с требованиями приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 06.09.2022 № 804 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» | До 30 августа  2024 года | | Руководители ОО |
| **4. Информационное обеспечение введения учебного предмета «Труд (технология)»** | | | | |
| 12. | Информирование общественности о ходе и значимости введения учебного предмета  «Труд (технология)» через использование Интернет-ресурсов, методических и научно-методических изданий, средств массовой информации, через работу с родителями | До 1 сентября  2024 года, далее постоянно | | Руководители ОО, Сапегина С.Ю.,  Суворова А.Г. |
| 13. | Создание на сайте общеобразовательной организации подраздела, освещающего вопросы введения учебного предмета «Труд (технология)» | До 5 июня  2024 года | | Руководители ОО |
| 14. | Размещение на сайте общеобразовательной организации нормативно-правовых  актов уровня общеобразовательной организации, регламентирующих вопросы введения учебного предмета «Труд (технология)» | До 1 сентября  2024 года, далее постоянно | | Руководители ОО |
| **5. Самодиагностика готовности к введению учебного предмета «Труд (технология)»** | | | | |
| 15. | Проведение самодиагностики готовности к введению учебного предмета  «Труд (технология)» в ОО | До 04 июня  2024 года | | Руководители ОО |
| 16. | Проведение мониторинга готовности к введению учебного предмета «Труд (технология)» на муниципальном уровне | До 20 июня  2024 года | | Руководители ОО, Сапегина С.Ю.,  Суворова А.Г. |
| 17. | Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению  учебного предмета «Труд (технология)» | июнь-сентябрь  2024 года | | Сапегина С.Ю.,  Суворова А.Г. |