Дорожная карта по введению с 01.09.2024 учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР)

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация образовательного процесса |  |  |  |
| 1 | Внести изменения в учебные планы ОУ на уровне ООО и СОО в части учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» | 01.07.2024 |  |
| 2 | Внести изменения в содержательный и организационный разделы основных образовательных программ ОУ ООО и СОО в части учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (в том числе проведение учебных сборов (8 и 10 классы) в соответствии с разработанными программами учебных сборов) | 01.07.2024 |  |
| 3 | Обеспечить привлечение к проведению учебных сборов обучающихся 8 и 10 классов | 31.08.2024 |  |
| 4 | Привести наименование учебных кабинетов ОУ (таблички) в соответствие с названием учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» | 31.08.2024 |  |
| 5 | Обеспечить приобретение расходных материалов для реализации рабочей программы по учебному предмету «Основы безопасности и защиты Родины» по статье «Прочие расходы» (жгуты, перевязочный материал, аптечки и др.) | 31.08.2024 |  |
| Обеспечение кадровых вопросов |  |  |  |
| 6 | Обеспечить направление педагогических работников (всех педагогов, ведущих занятия по предмету «Основы безопасности и защиты Родины») на курсы повышения квалификации по программе «Преподаватель ОБЗР» на базе ФГБОУ ВО «Государственный университет просвещения» | Апрель - август 2024 г. | По графику |