| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация образовательного процесса |  |  |  |
| 1 | Внести изменения в учебные планы ОУ на уровне НОО и ООО в части учебного предмета «Труд (технология)» | 01.07.2024 |  |
| 2 | Внести изменения в содержательный и организационный разделы основных образовательных программ ОУ НОО и ООО в части учебного предмета «Труд (технология)» | 01.07.2024 |  |
| 3 | Привести наименование учебных кабинетов в ОУ (таблички) в соответствие с названием учебного предмета «Труд (технология)» | 31.08.2024 |  |
| Обеспечение кадровых вопросов |  |  |  |
| 4 | Обеспечить направление педагогических работников (всех педагогов, ведущих занятия по предмету «Труд (технология)») на курсы повышения квалификации по программе «Учитель учебного предмета Труд (технология)» на базе ФГБОУ ВО «Государственный университет просвещения» | Апрель-август 2024 г. | По графику |
| Материально-техническое обеспечение |  |  |  |
| 5 | Обеспечить приобретение расходных материалов для реализации рабочей программы по учебному предмету «Труд (технология)» по статье «Прочие расходы» (текстиль, нитки, наборы брусков, фанера, гвозди и пр.) | До 01.09.2024 |  |

Дорожная карта по введению с 01.09.2024 учебного предмета «Труд (технология)»